济源实验小学课程教学改革项目团队申请表

| 团队名称 | 音美和谐 向美而行 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目主题 | 传统文化美育融合课程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主持人 | 史方敏 |  |  | 学科 | 音乐 | 年级 | 二年级 |  |
| 项目简介 （围绕团队研究主题，从成员、理念、路径等方面写100字左右简介） | 传统文化美育融合课程以提升学生审美和人文素养，传承弘扬优秀传统文化，树立学生民族自豪感和文化自信为主要目标。项目组教师由学校一线美育教师组成，有扎实的学科素养以及传统文化的知识。项目理念为“一共两并”。一共：审美培养与情感塑造共融，两并：文化传承与创新并重，个性发展与全面素养提升并行。项目实施路径：优化课程内容，创新教学方法，整合教学资源。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 团队成员 | 序号 | 姓名 | 研究基础 （过往教学中获得的相关主要荣誉或奖项、参与过的教学改革项目及成果、发表过的教学相关论文或著作等。） |  |  |  |  | 负责事项 |
|  | 1 | 史方敏 | 论文《大单元背景下的小学音乐单元规划和教学策略的探索》获得二等奖并发表于《艺术交流》。作业设计《美丽家园》获得一等奖。 |  |  |  |  | 项目统筹 课程设计 |
|  | 2 | 杨静静 | 济源示范区美术学科优质课《我是汽车设计师》荣获二等奖，河南省义务教育阶段作业设计优秀案例《诗墨花鸟韵》获得二等奖。。 |  |  |  |  | 跨学科项目设计（音乐+美术） |
|  | 3 | 吴利云 | 论文《大单元背景下的小学音乐单元规划和教学策略的探索》获得二等奖并发表于《艺术交流》。作业设计《美丽家园》获得一等奖。 |  |  |  |  | 成果展示与美育融合 |
|  | 4 | 史晓光 | 《基于幼儿动手能力培养的纸艺课程开发研究》获得济源示范区课例成果二等奖。 |  |  |  |  | 成果展示与美育融合 |
|  | 5 | 刘 辉 | 《印迹版痕—中国传统元素视域下的儿童版画创作》获得校本课程二等奖。河南省义务教育阶段作业设计优秀案例《诗墨花鸟韵》获得二等奖。 |  |  |  |  | 成果展示与美育融合 |
| 项目规划 （涵盖研究目标、研究方法、具体实施步骤、阶段成果以及明确时间节点） | 一、研究目标： 1.提高学生自身艺术素养和美育知识水平，培养其审美感知、艺术表现、创意实践、文化理解等综合运用能力。 2.提升教师整合传统文化教学资源和开展教学活动的能力，改革教学方式，促进教学质量和教研水平的提高。 二、研究方法： 1.文献研究法 对已有的传统文化美育研究成果进行梳理和总结，分析和比较不同研究的优缺点，项目组成员间进行交流学习，为制定方案提供基础。 2.行动研究法 本研究立足美术、音乐学科课程，围绕传统文化，以教研为依托，以团队共研的形式，展示美育课程融合的成果。 每个成员将按照既定方案进行实践。实践中教师要观察学生的课堂反应和效果，实践后访谈学生的课堂收获和困惑，做好访谈记录。每个成员每次实践都认真撰写个人教学实践反思，并在一起进行研讨分析，制定更合理适用的教学策略和教学内容，通过一个学期的教学内容研究，验证提出来的培养策略是否真实有效。 3.案例归纳法 本研究依据研究目标，每个研究成员将对教学实践研究过程中的成功案例进行归类、提炼，形成最优的教学内容和教学策略。 三、实施步骤 初步思路：确定研究主题（目标、内容、计划）——制定实施方案（美术 音乐）——反思调整——效果评价——总结。 第一阶段：前期准备阶段（2025年2月20日） - 1.成立项目组，明确项目研究的背景及意义，进行人员分工。 - 2.合作开展文献研究。 3.在调查研究和搜集资料的基础上设计研究方案，明确研究任务和分工，为教学实践做好准备。 第二阶段：中期实施阶段（2024年3月-2024年6月） - 1.组织学习项目研究的相关理论，以月为单位进行共读书目学习，采用“自主学习+集中讨论”的形式，通过心得交流方式，进一步加深对传统文化美育课程的理解。 2.按照唐宋元明清的时间顺序梳理古诗歌曲，进行整理分类（3月第一周）； 以四个年级：二四五为主，每个月有一个作品成果以演唱和绘画为主要的美育成果（3月、4月、5月） 月份; 书目; 主要分享人. 3月份; 《中国传统文化与创新研究》; 史方敏; 杨静静. 4月份; 《中国传统文化与创新研究》; 吴利云; 史晓光. 5月份; 《中国传统文化与创新研究》; 史方敏; 杨静静. 艺术作品梳理 （2025年3月）; 年级; 负责人. 一年级; 杨静静. 二年级; 史方敏. 四年级; 史晓光. 五年级; 吴利云. 艺术实践 个体探索 (2025年3-5月); 年级成果展示（初步设想）; 负责人. 一年级《春晓》; 杨静静. 二年级《读唐诗》; 史方敏. 四年级《出塞》; 史晓光. 五年级《明日歌》; 吴利云. 项目成果 （2025年6月）; 成果展示; 负责人. 美术; 美术作品40副 音乐成果3个; 杨静静. 音乐; 史方敏. 第三阶段：总结阶段（2025年6月） 整理有关资料成果，进行总结，形成文案。 |